**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ТАЗОВСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТАЗОВСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ**

**СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**П Р И К А З**

05.02.2019 г. № 46

п. Тазовский

|  |
| --- |
| **Об утверждении плана мероприятий по обеспечению свободы выбора модуля учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»** |

Во исполнение Приказа Департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа от 23 января 2019г. № 22, в целях соблюдения гарантий на получение общедоступного и бесплатного образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами начального общего образования, механизмов реализации прав и свобод участников образовательного процесса в части выбора одного из модулей учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»,

**приказываю:**

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по обеспечению свободы выбора модуля учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – План мероприятий) в МКОУ ТШИ на 2019 год (Приложение).
2. Назначить ответственным за координацию действий по исполнению Плана мероприятий заместителя директора по УВР Задорожную Е.В.
3. Заместителю директора по УВР Задорожной Е.В.:
   1. обеспечить контроль реализации Плана мероприятий в течение года;

3.2. размещать информацию о ходе реализации Плана мероприятий на сайте МКОУ ТШИ и в средствах массовой информации в течение года.

* 1. довести настоящий приказ до сведения руководителей методических объединений учителей начальных классов;
  2. организовать работу по исполнению Плана мероприятий в течение 2019 года.
  3. подготовить информацию об исполнении Плана мероприятий в срок до 01 ноября 2019 года.

1. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор И.А. Зятев

Приложение

**План мероприятий по обеспечению свободы выбора модуля**

**учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»**

**в МКОУ ТШИ на 2019-2020 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Ответственные исполнители | | Итог |
| **Предварительный этап** | | | | | |
| **Цель:** определениепоследовательности действий по осуществлению родителями свободного, добровольного, информированного выбора учебного предмета для изучения их ребёнком | | | | | |
| 1. | Проведение инструктивного совещания по определению порядка проведения процедуры свободного выбора модуля учебного курса родителями 3 классов | 04 февраля 2019 года | Директор МКОУ ТШИ  Заместители директора по УВР | | Протокол совещания при директоре |
| 2. | Заседание органов управления общеобразовательной организации (Совета школы и др.) с участием руководителя общеобразовательной организации по рассмотрению порядка организации и проведения процедуры свободного выбора модуля учебного курса родителями 3 классов | 06-11 февраля  2019 года | Директор МКОУ ТШИ | | Протокол заседания Совета школы |
| 3. | Назначение ответственного представителя администрации общеобразовательной организации за организацию процедуры выбора | До 15 февраля 2019года | Директор МКОУ ТШИ | | Приказ по ОО |
| 4. | Информирование родителей (законных представителей) о графике проведения мероприятий | До 15 февраля 2019 года | Директор МКОУ ТШИ | | Информация на сайте ОО |
| 5. | Приглашение на родительские собрания представителей религиозных конфессий, осуществляющих свою деятельность на территории Ямало-Ненецкого автономного округа | До 24 февраля 2019 года | Заместитель директора по УВР | | График |
| **Основной этап** | | | | | |
| **Цель:** информирование родителей (законных представителей) о содержании образования по курсу ОРКСЭ и праве осуществить свободный выбор модуля ОРКСЭ для изучения несовершеннолетним обучающимся | | | | | |
| 6. | Информирование родителей (законных представителей) о содержании образования по курсу ОРКСЭ и праве осуществить свободный выбор модуля ОРКСЭ для изучения несовершеннолетним обучающимся: | 16 – 28 февраля  2019 года | Заместитель директора по УВР |  | |
| -размещение информации для родителей (законных представителей) на официальных сайтах образовательных организаций, посредством системы АИС «Сетевой город. Образование»:  - о введении ОРКСЭ в 2019-2020 учебном году;  - о модулях учебного курса ОРКСЭ. | 16 – 28 февраля  2019года | Заместитель директора по ИКТ | Информация на сайте ОО | |
| - проведение недели открытых уроков в 4 классах с приглашением родителей обучающихся 3 классов | 16 – 21 февраля  2019 года | Учителя ОРКСЭ | Справка | |
| -организация индивидуальных консультаций для родителей (законных представителей) по вопросам выбора модуля ОРКСЭ | февраль-апрель 2019года | Заместитель директора по УВР  Классные руководители  Учителя ОРКСЭ | Информация | |
| -оформление выставок в школьных библиотеках для ознакомления родителей (законных представителей) с содержанием программы и учебников по каждому модулю ОРКСЭ | В течение 2018-2019 учебного года | Учитель-библиотекарь | Информация | |
| - проведение родительских собраний для родителей обучающихся 3 классов теме: «Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся средствами учебного курса ОРКСЭ в рамках реализации ФГОС начального общего образования» | 02 – 28 февраля 2019 года | Заместитель директора по УВР Заместитель директора по ВР Классные руководители 3-х классов  Учителя ОРКСЭ | Протоколы родительских собраний | |
| 7. | Анкетирование родителей (законных представителей) о выборе модуля ОРКСЭ для изучения несовершеннолетним обучающимся | 01 – 05 марта  2019 года | Заместитель директора по УВР Классные руководители 3-х классов | Информация | |
| 8. | Приём заявлений от родителей (законный представителей), о выборе модуля учебного курса ОРКСЭ для изучения несовершеннолетним обучающимся | До 12 марта  2019 года | Заместитель директора по УВР Классные руководители 3-х классов | Формирование банка данных | |
| **Заключительный этап** | | | | | |
| **Цель:** подведение итогов выбора, обобщение информации | | | | | |
| 9. | Обобщение результатов выбора (анкетирования), направление информации в органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования | До 12 марта 2019 года | Директор МКОУ ТШИ | | Информация |
| 10. | Формирование предварительной заявки на приобретение учебной литературы на 2019 год | По необходимости, до 20 марта 2019 года | Учитель-библиотекарь | | Заявка |
| 11. | Приобретение учебной литературы для обучающихся на 2019 год в соответствии с выбором родителей | По необходимости, до 01.09.2018 | Директор МКОУ ТШИ  Учитель-библиотекарь | | Информация |