**План-график мероприятий в МКОУ ТШИ**

**по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/ п** | **Мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Ответственные** |
| **1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым****ФГОС НОО и ФГО** |
| 1 | Проведение классного родительского собрания в 1-ом классе,посвященному обучению по обновлённымФГОС НОО | Март, 2022 года |   | Заместитель директора по УР,Учитель начальных классов  |
| 2 | Выступление на педагогическом совете школы по теме: «Особенности обновлённых ФГОС –НОО, ФГОС ООО» | Март,2022 года |   | Заместитель директора по УР,Руководитель МО начальных классовРуководитель МО гуманитарного циклаРуководитель МО естественно-научного цикла |
| 3 | Проведение классного родительского собрания в 4-ом классе,посвященному обучению по обновлённымФГОС ООО | Апрель,2022 года |  | Заместитель директора по УР,Учитель начальных классов |
| 4 | Проведение просветительских мероприятий, направленных          на повышение компетентности педагоговобразовательнойорганизации             и родителей обучающихся | В течение2021 – 2022 учебногогода |    |  Учителя начальных классов,Учителя-предметники |
| 5 | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО в соответствии сФедеральным перечнем учебников |  до 1 сентября2022 года |   | Библиотекарь |

|  |
| --- |
| **2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС****НОО и ФГОС ООО** |
|  5 | Изучение нормативных документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение новых ФГОС НОО и ФГОС ООО | В         течение2021-2022 учебного года |  Заместитель директора по УРУчителя начальных классовУчителя-предметники |
| 6 | Обсуждение документа: Приказы №286 и № 287 от 31 мая 2021г. «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта НОО и ФГОС ООО» | Август,  2021 год | МО учителей начальных классовМО гуманитарного циклаМО естественно-научного цикла |
|  7 | Ознакомление с локальным актом образовательной организации, который регламентирует разработку рабочей программы (ООП) НООи ООО | Сентябрь,2021 год | МО учителей начальных классовМО гуманитарного циклаМО естественно-научного цикла |
|  8 | Самообразование по теме: «Обновлённые ФГОС НОО: содержание, механизмы реализации». | Сентябрь,2021 год | Учителя начальных классовУчителя-предметники |
| 9 | Обсуждение на заседании МО учителей: «Механизмы обеспечения вариативности образовательной программы, предусмотренный ФГОС НОО, ФГОС ООО» | Октябрь,2021 год | Учителя начальных классовУчителя-предметники |
| 10 | Круглый стол. Обсуждение «Методологическая основа обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО к требованиям и результатам освоения программ» | Октябрь,2021 год | МО учителей начальных классовМО гуманитарного циклаМО естественно-научного цикла |
| 11 | Самообразование по теме: «Проектная деятельность в обновлённых ФГОС» |  Октябрь,2021 года | Учителя начальных классовУчителя-предметники |
|  12 | Просмотр и обсуждение серии методических видеоуроков «Как сделать урок воспитывающим?» от ФГБНУ «Института стратегии развития образования Российской Академии образования» (ФГБНУ «ИСРО РАО») | В течение 2021 – 2022учебного года | МО учителей начальных классовМО гуманитарного циклаМО естественно-научного цикла |
| 13 | Обсуждение «Современное учебное занятие в условиях введения обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО» | Ноябрь,2021 года | МО учителей начальных классовМО гуманитарного циклаМО естественно-научного цикла |
| 14 | Самообразование по теме «Базовые образовательные технологии» | Декабрь,2021 год | Учителя начальных классовУчителя-предметники |
| 15 | Изучение обновлённых ФГОС НОО, ФГОС ООО- 2021 на заседаниях МО | Январь, 2022 года | Учителя начальных классовУчителя-предметники |
| 16 | Изучение примерных рабочих программ НОО, ООО (русский язык, литературное чтение, окружающий мир, ОРКСЭ, математика, музыка, ИЗО, литературное чтение на родном языке, родной язык русский) | В течение 2021 – 2022 учебного года | Учителя начальных классовУчителя-предметники |
| 17 | Круглый стол. Обсуждение «Примерная рабочая программа по предмету: структура и содержание» | Февраль,2022 года | МО учителей начальных классовМО гуманитарного циклаМО естественно-научного цикла |
| 18 | Как составить рабочую программу по новым ФГОС НОО, ФГОС ООО. Научно-методическое сопровождение ФГОС: конструктор рабочих программ. (единая схема для составления рабочей программы) | Март,2022 года | МО учителей начальных классовМО гуманитарного циклаМО естественно-научного цикла |
| 19 | Разработка и утверждение рабочих программ учителей начальных классов, учителей-предметников по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулямучебного плана для 1-ого и 5-го  классов на 2022-2023 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | Апрель – май, 2021 – 2022 учебный год | МО учителей начальных классовМО гуманитарного циклаМО естественно-научного цикла |

|  |
| --- |
| **3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС****НОО и ФГОС ООО** |
| 20  | Разработка     плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОСООО |  Сентябрь, 2021 года |  Заместитель директора по УРРуководители ШМОУчителя начальных классовУчителя-предметник |
|  21 | Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО | В течение2021 – 2022 учебного годав соответствиис планами МО  |   МО учителей начальных классовМО гуманитарного циклаМО естественно-научного цикла |   |
|  22 | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новымФГОС НОО и ООО | В течение   2021 – 2022 учебного года |  Зам. директора по УРРуководители ШМО |

|  |
| --- |
| **4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС****НОО и ФГОС ООО** |
| 23 | Диагностика образовательных потребностей ипрофессиональных затруднений учителей начальных классов, учителей-предметников МБОУ Лысогорской СОШ   в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО, ФГОС ООО | Январь,2022 г. | Зам. директора по УР  |
| 24 | Курсовая подготовка повышения квалификации учителей начальных классов реализующих ООПНОО, ООП ООО по новым ФГОС –НОО, ФГОС ООО | Ежегодно | Учителя начальных классовУчителя-предметники |

|  |
| --- |
| **5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым****ФГОС НОО и ФГОС ООО** |
|    25 | Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО, ФГОС ООО  | Ежеквартально в течение учебного года |  Директор школыЗаместитель директора по УРУчителя начальных классовУчителя-предметникКлассные руководители |
| 26 | Изучение        и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО, ФГОС ООО, представлениерезультатов | Ежеквартально в течение учебного года |  Педагог – психолог Классные руководители  |

 Заместитель директора по НМР