«Утверждаю»

Директор МКОУ ТШИ

____________/А.А.Грешан/

приказ № 224 30.09.2021

План введения ФГОС СОО в МКОУ ТШИ на 2021-2022 гг.

Цель: управление процессом подготовки образовательного учреждения к реализации ФГОС СОО и создание условий для его введения.

Задачи: 1.Создать условия для организационного обеспечения введения ФГОС среднего общего образования.

2.Создать в школе необходимую нормативную базу, обеспечивающую управленческий механизм введения ФГОС СОО.

3. Создать условия для непрерывного профессионального развития руководящих и педагогических работников школы с целью доведения УВР и НМРовня их квалификации до соответствия требованиям квалификационных характеристик, квалификационной категории и требованиям ФГОС.

4.Формировать учебно-методическую базу школы. Организовать повышение квалификации педагогов школы на школьном уровне через изучение опыта других ОУ, обмен опытом между коллегами.

5.Обеспечить информационную среду подготовки введения ФГОС.

6.Создать условия для обеспечения преемственности реализации ФГОС НОО, ООО и СОО.

Этапы реализации:

1 этап– организационный (март - август 2021 г.).

Создание координационного совета в составе педагогов и администрации школы с целью подготовки методического сопровождения перехода на ФГОС СОО по предметным областям. Организация взаимодействия и координация деятельности.

2 этап– основной этап (сентябрь 2021 г – май 2022 г).

Организация и разработка организационно – методического и информационного сопровождения введения ФГОС среднего общего образования в МКОУ ТШИ.

3 этап– заключительный этап (июнь 2022 г –август 2022 г).

Анализ введения ФГОС среднего общего образования в МКОУ ТШИ.

Ожидаемые результаты:

1.Разработан пакет нормативных документов, обеспечивающих введение ФГОС СОО в школе.

2.Подготовлены педагоги к введению ФГОС СОО.

3.Разработаны программы учебных кУВР и НМРсов по предметным областям с учетом развития универсальных учебных действий обучающихся на УВР и НМРовне среднего общего образования и программы внеУВР и НМРочной деятельности обучающихся.

4.Созданы методические рекомендации для работников школы по вопросам введения ФГОС СОО.

5.Создано информационное, научно-методическое, материально-техническое обеспечение введения ФГОС СОО.

План мероприятий  по введению обновленного ФГОС ООО

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственный | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС ООО |
| 1 | Экспертиза пакета нормативно-правовых документов, регламентирующих введение ФГОС ООО | Август 2021г-январь 2022г. | Директор, заместители директора по УВР И НМР, ВР, рабочая группа | Результаты экспертизы |
| 2 | Формирование банка нормативно-правовых документов в соответствии с ФГОС ООО (приказы, положения) | Август 2021г-август 2022г | Заместители директора по УВР И НМР, ВР, рабочая группа | Создание банка нормативно-правовых документов |
| 3 | Разработка локальных актов и других нормативно-правовых документов: АООП, учебный план, план внеУВР и НМРочной деятельности. Формирование ВСОКО | Август 2021г-август 2022г | Заместители директора по УВР И НМР, ВР, рабочая группа | Локальные акты |
| Финансовое обеспечение введения обновленного ФГОС ООО |
| 1 | Определение объема финансирования школы на текущий ремонт, оснащение помещений в соответствии с нормами СанПиН, правилами безопасности и пожарной безопасности, требованиями к материально-техническому обеспечению введения ФГОС ООО | Ноябрь 2021г-август 2022г. | Директор, заместитель директора по АХЧ | Текущий ремонт, оснащение помещений в соответствии с нормами СанПиН, правилами безопасности и пожарной безопасности, требованиями к материально-техническому обеспечению введения ФГОС ООО |
| Организационно-методическое обеспечение введения обновленного ФГОС |
| 1 | Утверждение рабочей группы по реализации ФГОС ООО | Август 2021 г. | Директор, заместители директора по УВР И НМР, ВР | Рабочая группа |
| 2 | Разработка и утверждение плана мероприятий реализации ФГОС ООО | Август 2021 г. | Директор, заместители директора по УВР И НМР, ВР | Дорожная карта |
| 3 | Проведение аудита готовности ОО к введению ФГОС ОО (нормативно—правовые ресУВР и НМРсы, организационно-методические, кадровые, материально-технические) | Сентябрь- декабрь 2021г. | Директор, заместители директора по УВР И НМР, ВР | Мониторинг |
| 4 | Разработка изменений в АООП ООО, разработка рабочих программ | Февраль-август 2022г | Заместители директора по УВР И НМР, ВР, рабочая группа | АООП ООО, рабочие программы |
| 5 | «Утверждение изменений, вносимых в АООП ООО» | Педагогический совет Август 2021г. | Директор, заместители директора по УВР И НМР, ВР | Решение педагогического совета |
| 6 | Согласование расписания занятий по внеУВР и НМРочной деятельности | Сентябрь | Директор, заместитель директора по ВР | Расписание внеУВР и НМРочной деятельности |
| 7 | Участие в совещаниях, семинарах по вопросам реализации ФГОС ООО | В течение года | Заместители директора по УВР И НМР, ВР, учителя-предметники | Информирование педагогов |
| 8 | Проведение совещаний о ходе реализации ФГОС ООО в 2022-23уч.году: - о ходе реализации ФГОС по итогам 1 п/г в 6 классе; - об итогах организации образовательного процесса | Январь 2023г. Май 2032г. | Заместители директора по УВР И НМР, ВР | Подведение итогов |
| Кадровое обеспечение введения обновленного ФГОС ООО |
| 1 | Анализ кадрового обеспечения | Август 2022г. | Директор, заместитель директора по УВР и НМР | Результаты анализа кадрового обеспечения |
| 2 | Создание плана- графика повышения квалификации педагогических работников | Август 2021г. | Заместитель директора по УВР и НМР | График повышения квалификации |
| 3 | Обеспечение повышения квалификации педагогических работников | Август 2021- август 2022г. | Заместитель директора по УВР и НМР | Прохождение кУВР и НМРсов повышения квалификации по вопросам ФГОС ООО |
| 4 | Разработка (корректировка) планов методической работы во вопросам ФГОС ООО | В течение года | Заместитель директора по УВР И НМР, руководители ШМО | Планы работы ШМО |
| Материально-техническое обеспечение введения обновленного ФГОС ООО (для детей с ОВЗ) |
| 1 | Анализ и оценка МТ- оснащения школы | Январь-март 2021г. | Директор, заместитель директора по АХЧ | Результаты анализа и оценки |
| 2 | Обеспечения соответствия МТБ школы требованиям ФГОС ООО | Август 2021 г. | Директор, заместитель директора по АХЧ | Результаты обеспечения |
| 3 | Обеспечение соответствия условий реализации АООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников школы | Август 2021 г. | Директор, заместитель директора по АХЧ | Результаты обеспечения |
| 4 | Определение списка учебников, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС | Апрель 2022 г. | Заместитель директора по УВР и НМР, библиотекарь | Список учебников |
| 5 | Обеспечение укомплектованности школьной библиотеки образовательными ресУВР и НМРсами | Август 2022 г. | Заместитель директора по АХЧ, библиотекарь | Результаты обеспечения |
| 6 | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательных отношений к информационным образовательным ресУВР и НМРсам в сети Интернет | Регулярно | Заместитель директора по УВР и НМР, библиотекарь, инженер-программист | Контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационно-образовательным ресУВР и НМРсам в сети Интернет |
| Информационное обеспечение введения ФГОС ООО (для детей с ОВЗ) |
| 1 | Размещение информации о введении обновленных ФГОС ОО | Август 2021г. | Заместитель директора по УВР и НМР | Информационные материалы |
| 1 | Проведение родительских собраний в 5 а классе | Май 2022г | Заместитель директора по УВР и НМР, классный руководитель | Информационные материалы |